“CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y EL GOBIERNO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE EDUCACIÓN Y LA ASOCIACIÓN DE EDUCACION POPULAR CIAZO”

PROYECTO

“APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN”

FONDOS GOES/ MINED-DNEJA-13/2017

AÑO 2017

INFORME TÉCNICO RENDICION DE CUENTAS

PERIODO QUE SE INFORMA:

ENERO -   DICIEMBRE 2017

San Salvador, abril 2018

Contenido

Introducción	2

Resumen Ejecutivo	3

Apartado I: Gestión Estratégica	4

II. Apartado: El plan o proyecto para el que asignaron los recursos gubernamentales	5

1.0	OBJETIVOS:	5

Objetivos específicos:	6

2.0 METAS:	6

3.0 Detalle de población beneficiaria real (directos e indirectos) hombres y mujeres	6

4.0 Detalle de acciones realizadas según los componentes del Plan	7

5.0 Equipo de trabajo	17

6.0 Contrataciones y adquisiciones celebradas con los recursos públicos	18

7.0 Dificultades encontradas	19

8.0 Modificaciones al plan	20

III. Apartado: Informe  financiero	21

ANEXOS	22

COBERTURA DE PERSONAS ASOCIADAS	22

REGISTRO FOTOGRAFICO	23

# Introducción

Desde el año 2010 el gobierno de El Salvador implementa una Política Nacional de Rendición de Cuentas, realizando audiencias públicas en todas las entidades del órgano ejecutivo, con el objetivo de informar sobre su desempeño institucional, cumplimiento de sus funciones, el uso que realizan de los recursos que les son asignados y para recibir recomendaciones y propuestas de mejora en la toma de decisiones.

La Ley de Acceso a Información Pública (LAIP), que entró en vigencia en el año 2011, establece en su artículo 7 que "Están obligados al cumplimiento de esta ley los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general”. En el marco de dicha Ley, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, (SPCTA) ha diseñado una serie de estándares de publicación de información en los que se incluye este tipo de transferencia y los informes que las respectivas instituciones del sector privado (sociedad civil) deben presentar. En el marco de esta ley La Asociación de Educación Popular CIAZO, que ha firmado convenio con el Gobierno y Estado de El Salvador MINED-DNEJA-13/2017, para implementar el Proyecto “Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización”, en los departamentos de San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután, presenta el Informe de Rendición de Cuentas de las actividades desarrolladas en los 12 meses del proyecto del año 2017.

GENERALIDADES

| PROYECTO: | Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización |
| --- | --- |
| INSTITUCIÓN IMPLEMENTADORA: | Asociación de Educación Popular (CIAZO). |
| PERÍODO QUE COMPRENDE: | Enero - diciembre de 2017 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | GOES |
| DEPARTAMENTOS DE ATENCIÓN: | San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután. |

# Resumen Ejecutivo

En el marco de la implementación del proyecto “APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION”, la Asociación de Educación Popular CIAZO, es Implementadora del Programa para la zona oriental desde el año 2013, asumiendo los lineamientos del Ministerio de Educación como entidad referente del actual gobierno. El proyecto se enmarca en las líneas estratégicas siguientes: ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN, METODOLÓGICA, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN; las cuales contemplan actividades de acuerdo a los procesos descritos en las ocho fases del Programa Nacional de Alfabetización (PNA): Planificación y Organización, Capacitación a equipos departamentales, Captación de voluntarios, Capacitación a facilitadores, Organización - inscripción y matrícula, Desarrollo monitoreo seguimiento a círculos, Acreditación y cierre, Evaluación; las cuales se describen en este informe.

El presente informe contiene: una introducción; donde se explica brevemente el contenido del informe, un resumen ejecutivo; con el contenido más relevante del informe, la gestión estratégica institucional, que se refiere a la misión, visión y objetivo estratégico de CIAZO, la línea programática a la cual se asignan los recursos recibidos por parte del gobierno, el Plan Institucional el cual contiene las acciones ejecutadas, en el período del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2017.

En el contexto anterior, se realizará la rendición de cuentas del cumplimiento sobre acuerdos y compromisos asumidos con las poblaciones con las que trabajamos y con otros actores. Con el fin de contribuir y mejorar la calidad del gasto y garantizar que el uso de los recursos que nos han sido asignados se realice de forma transparente consideramos necesario brindar este informe técnico y financiero de los fondos que se administran desde la Asociación de Educación Popular CIAZO.

“La rendición de cuentas es la base de la construcción democrática de lo público. Por ello, esta tarea no es una opción, es obligación, porque hace a la razón de ser de todos los agentes sociales: el Estado, porque su esencia es pública; las empresas, porque no pueden disfrutar de bienes privados a costas de provocar males públicos; y las OSC, porque el origen de su legitimidad se encuentra en la legitimidad de su gestión y en la coherencia entre su misión y su acción”

(HELPARGENTINA.org)

# Apartado I: Gestión Estratégica

Misión

Somos una red que busca fortalecer técnica y políticamente a los organismos asociados mediante la gestión y ejecución de programas, proyectos educativos y productivos que mejoren la calidad de vida de la población en los territorios de incidencia gremial, aplicando enfoques de educación popular con equidad de género y sostenibilidad ambiental.

Visión

Ser una red sostenible, creativa e innovadora y reconocida como referente de Educación Popular, a nivel local, regional, nacional e internacional; que facilita procesos educativos, formativos y productivos para el desarrollo comunitario y cooperativo, con el Enfoque de Educación Popular, para el fortalecimiento de la persona como sujeto político y del capital humano, social, productivo y cultural en los territorios de influencia de los Organismo Asociados.

Objetivo estratégico institucional

- El objetivo estratégico institucional está basado en:

La educación popular es un proceso relacional que busca generar conciencia crítica, participación y compromiso por medio de la reflexión, el análisis y la acción para coadyuvar la realidad y para transformar integralmente a la persona y su cultura con el fin de incidir en su entorno.

El objetivo estratégico institucional por tanto se relaciona íntimamente con los objetivos del Programa Nacional de Alfabetización, ya que estos buscan contribuir a disminuir significativamente el índice de analfabetismo de la población de 15 años en adelante, desde un enfoque de desarrollo personal, inclusivo, de equidad, flexibilidad y de calidad, que les permita su integración efectiva a los procesos de transformación de su realidad.

- Línea o líneas programáticas a las cuales se asignan directamente los recursos recibidos por el gobierno.

Sostenibilidad Financiera Institucional: Garantizar la sostenibilidad financiera de CIAZO RED, a través de la formulación y gestión de programas y proyectos que ayuden a garantizar el cumplimiento de la Misión y Visión; a resolver las necesidades de las comunidades y cooperativas, de los diferentes espacios de participación e incidencia; mediante la gestión eficiente, la optimización de los recursos en las diferentes redes, territorios de influencia de las organizaciones integrantes de CIAZO.

# II. Apartado: El plan o proyecto para el que asignaron los recursos gubernamentales

## OBJETIVOS:

Objetivo general:

Contribuir a disminuir significativamente el índice de analfabetismo de la población de 15 años en adelante, desde un enfoque de desarrollo personal, inclusivo, de equidad, flexibilidad y de calidad, que les permita su integración efectiva a los procesos de transformación de su realidad.

## Objetivos específicos:

- Desarrollar acciones que incentiven a las personas jóvenes y adultas a integrarse a los procesos de alfabetización por medio de diferentes estrategias de sensibilización.

- Identificar a la población analfabeta de 15 años en adelante, por medio de censos municipales, con la participación de actores claves del nivel local y municipal.

- Apoyar a la movilización de personas voluntarias de comunidades, instituciones educativas y otras, a fin de que participen en los barridos censales y procesos de alfabetización.

- Garantizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a nivel de campo que permita el buen funcionamiento de los círculos de alfabetización y los diferentes procesos.

## 2.0 METAS:

- Alfabetizar 8,085 personas jóvenes y adultas del Nivel I, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización.

- Alfabetizar 210 personas jóvenes y adultas en continuidad educativa, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización.

## 3.0 Detalle de población beneficiaria real (directos e indirectos) hombres y mujeres

| Población Beneficiada con el Programa o Proyecto | Inversión del Programa o Proyecto |
| --- | --- |
| Beneficiarios directos |  |
| Sexo | Total | Fuente de Financiamiento: GOES-MINED |
| Masculino | 2,959 | Monto ($): 705,804.00 |
| Femenino | 5,404 |  |
| Beneficiarios indirectos |  |
| Sexo | Total |  |
| Masculino | 14795 |  |
| Femenino | 27020 |  |

## 4.0 Detalle de acciones realizadas según los componentes del Plan

| COMPONENTES DEL PLAN DE TRABAJO | ACCIONES MAS RELEVANTES REALIZADAS |
| --- | --- |
| ACTIVIDADES GENERALES |
| Elaborar y ejecutar conjuntamente con la Gerencia de Alfabetización el plan de trabajo del Proyecto de “Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización”, incorporando las acciones correspondientes establecidas en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación de El Salvador y CIAZO. | La Asociación de Educación Popular CIAZO, presentó el plan de trabajo de acuerdo a lineamientos brindados por el MINED, el cual estuvo sujeto a revisión para posteriormente proceder a la firma del convenio de trabajo entre el Gobierno de El Salvador y la Asociación de Educación Popular CIAZO El plan de trabajo fue ejecutado conforme lo proyectado entre los meses de enero a diciembre 2017. |
| Reuniones de coordinación con la Gerencia de Alfabetización para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo 2016. | Durante el año 2017 se realizaron reuniones para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de trabajo; desarrollándose de la siguiente manera: Reuniones Nacionales: Se realizaron de manera trimestral con los equipos técnicos departamentales: coordinadores y brigada cubana, Implementadoras, DNEJA, Gerencia de Alfabetización, equipo de capacitación y equipo técnico de seguimiento y monitoreo; en dichas reuniones se analizaron los avances en la ejecución del programa de alfabetización; así como estrategias para su implementación. Reuniones con Implementadoras: Se socializaron informes de avance de manera trimestral por parte de las implementadoras (modalidades flexibles y Alfabetización) a la DNEJA y Gerencia de Alfabetización, en estos espacios se establecieron estrategias de acción en la ejecución del programa. Así mismo en la última reunión se revisaron los logros 2017, metas y proyecciones para el año 2018. Reuniones de equipos departamentales: Se llevaron a cabo reuniones mensuales; en estas reuniones se identificaron avances, limitantes y propuestas de estrategias de mejora para la ejecución del PNA, así como planificar y coordinar las acciones a desarrollar en el mes. Reuniones de equipos de promoción: Reuniones mensuales en cada dirección departamental, para revisión de avances, limitantes por promotor/a, así mismo para socializar lineamientos por parte del equipo técnico a los/as promotores/as. |
| Elaborar y entregar un informe técnico y financiero final, 30 días después de finalizado el convenio. | Se presentó un informe técnico y financiero final en donde se detalla las actividades y logros durante la ejecución del Proyecto desde enero a diciembre del año 2017. |
| ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| Seleccionar y contratar los recursos humanos en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación y la Gerencia de Alfabetización. | Se realizaron contrataciones del personal PNA de acuerdo al convenio en el año 2017, según el siguiente detalle. 4 Coordinadores/as, 4 asistentes administrativos y 79 Promotores/as (14 en La Unión, 18 en Morazán, 27 en San Miguel y 20 en Usulután). El proceso de selección del personal se realizó tomando como base los lineamientos brindados por la DNEJA-MINED y establecido en normativa “Orientaciones para la contratación del personal PNA 2017”. |
| Dar seguimiento y apoyo al funcionamiento de las Comisiones Departamentales y Municipales de Alfabetización en los departamentos de intervención, en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación y la Gerencia de Alfabetización. | Se conformaron comisiones de apoyo al Programa Nacional de Alfabetización en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután: 4 comisiones departamentales, 30 comisiones municipales (9 en La Unión, 10 en Morazán, 5 en San Miguel y 6 en Usulután), y 10 comisiones locales (1 en La Unión, 7 en San Miguel y 2 en Usulután). Entre las principales acciones realizadas por las Comisiones de Alfabetización se detallan: Acciones de Promoción y sensibilización. Apoyo en los censos, sobre todo en los municipios proyectados a declarar libre de analfabetismo. Seguimiento al funcionamiento de los círculos. Preparación para lanzamientos del PNA en los municipios de intervención. Participación en reuniones de coordinación. Acompañamiento a todo el proceso para realizar la declaratoria (en los municipios proyectados a declarar libre de analfabetismo en el año 2017). Participación en reuniones regionales, nacionales y otros eventos del PNA. Gestiones para la realización de campaña de lentes para personas asociadas. Participación en clausuras de círculos. |
| Organizar y atender los círculos de alfabetización y continuidad educativa, por parte del personal contratado para esta actividad. | Se atendieron 3,682 círculos de alfabetización en los 4 departamentos en la zona urbana y rural, (1,166 en la zona urbana y 2,516 en la zona rural) quedando establecidos de la siguiente manera: CIRCULOS DE ALFABETIZACION DE PRIMER NIVEL: DEP URB RUR T LA UNION 411 662 1073 MORAZAN 232 544 776 SAN MIGUEL 162 574 736 USULUTAN 361 736 1097 TOTAL 1166 2516 3682 CIRCULOS DE ALFABETIZACION DE SEGUNDO NIVEL: 17 urbanos y 53 rurales (59 en San Miguel y 11 en La Unión). DEP URBANO RURAL TOTAL LA UNION 5 6 11 SAN MIGUEL 12 47 59 TOTAL 17 53 70 |
| ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN |
| Promocionar y organizar los círculos de alfabetización en la comunidad, con el personal contratado en los departamentos de intervención. | Se realizaron acciones de promoción y sensibilización del PNA en los cuatro departamentos, entre las cuales se destacan: Reuniones de coordinación con directores/as de centros educativos educación básica y media. Se llevó a cabo la celebración en el marco del Día Internacional de la Alfabetización en La Unión. Celebración Nacional del Día Internacional de la Alfabetización (todo el País). Entrevistas a radios locales, televisoras y radios comunitarias. Reuniones de coordinación con docentes y/o responsables de servicio social. Reuniones de coordinación con líderes religiosos para identificar población en condición de analfabetismo. Reuniones de coordinación con líderes comunitarios y las estructuras organizativas ADESCOS. Jornadas de sensibilización en escuelas de padres y madres de familia. Lanzamiento del Programa en los municipios. Visitas domiciliarias población en condición de analfabetismo. |
| Coordinar con el personal de APDIS (Atención a Personas Con Discapacidad Sensorial), asignado a la zona, la organización y funcionamiento de los círculos de Alfabetización para ésta población. | No se realizó coordinación con el personal de APDIS, debido a que no se detectaron en los censos, personas con discapacidad incorporadas en el Programa Nacional de Alfabetización. |
| Garantizar el registro, matrícula y actualización de las personas asociadas a los círculos de alfabetización, en el sistema informático de la Gerencia de Alfabetización del MINED, así como los datos de los y las: facilitadoras voluntarias, promotores/as y de los círculos de alfabetización de los departamentos de intervención. | Las acciones realizadas en esta actividad para garantizar el registro y matricula de las personas asociadas fueron: Capacitación al personal departamental (asistentes administrativos y promotores) para el uso del sistema de la base de datos. El registro, matrícula y actualización de las personas asociadas, se realizó en cada departamento a partir de una calendarización de apertura del sistema. Se brindó seguimiento a las inscripciones por parte del equipo departamental. |
| Realizar en coordinación con la Gerencia de Alfabetización, jornadas informativas y de inducción para los y las jóvenes interesados en participar como alfabetizadores/as voluntarios/as de las diferentes instituciones educativas involucradas en los departamentos de intervención. | En coordinación con las direcciones departamentales; se realizó la promoción y sensibilización. Cada director departamental de educación envió la circular No.6 – 2017 y los lineamientos específicos del Servicio Social estudiantil en Centros Educativos para la ejecución del Programa Nacional de alfabetización. Emitidos por el ministro de educación y dirigida a directores/as de los centros educativos en la que se orienta a realizar el servicio social del estudiantado alfabetizando en sus comunidades. Entre las actividades más relevantes se puede mencionar: Reunión entre la dirección departamental, departamento de alfabetización y directoras y directores de Centros Educativos de Educación Media y Tercer ciclo para establecer jornadas de inducción a estudiantes; para que conozcan sobre el Programa Nacional de Alfabetización Reunión informativa con directores/as para autorizar el servicio social en alfabetización a aquellos/as estudiantes que están por finalizar su tercer ciclo y que continúan sus estudios en el departamento de Morazán. Reuniones con directoras/es y encargados del servició social estudiantil para establecer acciones de información e inducción a estudiantes sobre el PNA. |
| ESTRATEGIA METODOLÓGICA |
| Capacitar al equipo de Promotores/as de alfabetización de los departamentos de intervención. | Se llevó a cabo una jornada de inducción de procesos técnicos administrativos por parte de CIAZO con la finalidad de aclarar dudas que puedan tener los promotores/as, asistentes administrativos y coordinadores departamentales. Se realizaron capacitaciones sobre la metodología del PNA al equipo de promotores/as sobre: Uso de la Cartilla # 1 Uso de la Cartilla # 2 Sistema de evaluación y registro de los aprendizajes en el Libro de registro. |
| Capacitar a personas facilitadoras voluntarias para la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje en los círculos de alfabetización de los departamentos asignados. | Las capacitaciones al equipo de facilitadores/as se realizaron de acuerdo a tres momentos: Primera Capacitación sobre metodología para alfabetizar, Se abordaron los siguientes temas: Generalidades de la capacitación. La metodología en el Programa Nacional de Alfabetización de personas jóvenes y adultas Materiales educativos del primer nivel de Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas; Cartillas de alfabetización Radio clase (explicación sobre el uso de la metodología alfa-radial) Guía metodológica Guion de sesión Reproductor La planificación didáctica y el uso de guiones. Segunda Capacitación sobre la Cartilla 2ª. Parte, Se abordaron los siguientes temas: Cómo utilizar los materiales educativos (Proceso metodológico). Desarrollo de los temas de lenguaje: el diptongo, el sustantivo, nombre común y propio, género y número, el adjetivo, el verbo, entre otros. Desarrollo práctico de temas de matemáticas: multiplicación y división. Aspectos donde se nota dificultad. Tercera Capacitación sobre Libro de registro, se desarrolló en los meses de septiembre y octubre, participaron 3,609 facilitadores (en San Miguel 769, en Morazán 750, La Unión 1,071 y en Usulután 1,019) se abordaron los siguientes temas: Proceso de seguimiento y monitoreo en el PNA Explicación práctica sobre el llenado del libro de registro de la evaluación de los aprendizajes Ámbitos de evaluación Como realizar una evaluación de: actividad representativa, Aporte en Clase y Auto-evaluación. Asistencia de asociados/as en el libro de registro Práctica del llenado de Libro de Registro. |
| Ejecutar las acciones de enseñanza-aprendizaje de los procesos de alfabetización de los círculos formados en cada departamento de intervención de acuerdo a la estrategia metodológica definida por la Gerencia de Alfabetización. | Se han brindado orientaciones de manera sistemática sobre la utilización de la estrategia metodológica, según lo establece la metodología alfa-radial integrada en los materiales de estudio (Cartilla 1 y Cartilla2). Para medir los avances de las personas asociadas se estableció un expediente por cada asociado, lo que significa que una “Guía de Monitoreo y seguimiento” se utilizaría para varias visitas al asociado y de esta manera ir midiendo los avances o dificultades y así brindar las sugerencias metodológicas apropiadas a los/as facilitadores/as. Se han realizado dos monitoreos nacionales para verificar el avance de las personas asociadas y la utilización de la metodología establecida por el PNA. |
| Apoyar y dar seguimiento al proceso de certificación de los aprendizajes de los asociados en coordinación con la Gerencia de Alfabetización y las Direcciones Departamentales de Educación en los departamentos de intervención del programa. | Se orientó a los equipos departamentales según lo establece el documento enviado por el MINED-PNA “Orientación para el proceso de certificación”, y en reunión con promotores en ambos departamentos se socializó los siguientes lineamientos: Disponer de pruebas de logros definidas por el MINED central. Para certificar se tomó en cuenta que la persona haya adquirido las competencias básicas y necesarias para promoverlo al nivel superior. La certificación se realizará a las personas que cumplan con los requisitos en el avance del aprendizaje, que finalicen las lecciones contenidas en las dos cartillas de trabajo. Asociado/a que no cumple con los requisitos establecidos para ser acreditado a certificación se le hará entrega de una constancia o diploma de participación en los círculos de alfabetización. Además, podrá inscribirse y continuar el proceso en el año siguiente. |
| Reproducir el material de apoyo didáctico para las capacitaciones. | CIAZO entregó los materiales didácticos y administrativos para el funcionamiento de las capacitaciones a alfabetizadores voluntarios y de los círculos de alfabetización: Listados de asistencia Formularios F-3 Recibos Cartas didácticas Dotación de materiales: Tóner para impresoras, plumones, papel bond, ampos, tirro, folders manila, cajas de fasteners, entre otros. |
| Garantizar en coordinación con OEI, la distribución de los materiales educativos a las 3 direcciones departamentales de educación, según la meta de la población a atender en los círculos de alfabetización por departamento, número de personas promotoras y facilitadoras. | Como parte de la ejecución del PNA, Se brindó acompañamiento a los promotores/as para garantizar el traslado de los materiales hasta la zona de incidencia. Según reportes de cada departamento, en el marco del PNA, se entregó un total de 14,267 cartillas parte I, y 10457 cartillas segunda parte; 4,476 guías metodológicas, 5,031 libros de registro, y 1,495 Audio-player, 2312 lápices; Además, se hizo entrega de 9712 Kit para asociado/a; 320 kit para facilitadores/as, 715 cuadernos 37 bolsones y 116 camisetas. |
| COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN |
| Garantizar que los equipos Departamentales del PNA, elaboren y ejecuten el plan de comunicación y sensibilización del PNA a nivel departamental, municipal y local. | Se recibieron y revisaron los planes de comunicación y sensibilización en los diferentes niveles: Coordinadores/as Promotores/as Se realizaron actividades de entrevistas de radio y televisión. Cobertura de medios de comunicación en eventos departamentales (lanzamientos, ferias, celebraciones) Se realizaron jornadas de sensibilización por parte del equipo de promotores en los tres departamentos. Visiteo a las comunidades por parte del equipo departamental para sensibilizar sobre el programa. |
| Apoyar en la organización de actividades especiales como: foros, intercambios, congresos, entre otros. | Se participó en actividades puntuales tales como: Se participó como CIAZO en la celebración del día Internacional de la Alfabetización, desarrollándose en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y convenciones, en la que participaron representantes de las diferentes departamentales del país y los diferentes actores que son parte del PNA. |
| MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |
| Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los diferentes procesos del PNA, en coordinación con la Gerencia de Alfabetización, coordinadores/as, y las direcciones departamentales de educación de intervención del proyecto. | Para el seguimiento y monitoreo desde los diferentes niveles de responsabilidades, se llevaron a cabo las siguientes acciones con los equipos departamentales y los técnicos de enlace, siendo el principal objetivo monitorear y evaluar el avance en el cumplimiento de meta: Participación y orientaciones sobre procesos administrativos y técnicos en las reuniones de equipo técnico y de promotores Acompañamiento y apoyo a capacitaciones a equipo de promotores y facilitadores. Reuniones con Directores Departamentales cuando ha sido necesario. Revisión de informes de promotores/a, asistentes administrativos y coordinadores. Reuniones con equipos técnicos departamentales del PNA, técnicos de enlace, asesores cubanos y CIAZO. Visitas periódicas de los Técnicos de Seguimiento y Monitoreo departamentales junto con CIAZO para visitar la zona de trabajo de los equipos departamentales y zonas de trabajo asignadas a los equipos de promoción con la finalidad de identificar avances y dificultades en el marco del cumplimiento de meta. |
| Realizar acciones de seguimiento específicas para verificar el nivel de avance de los aprendizajes de los asociados en los círculos de los departamentos de intervención del proyecto. | Como parte del compromiso de la Asociación de Educación Popular CIAZO, se ha participado en acciones de seguimiento específicas, tales como: Participación en dos monitores nacionales en los meses de julio y octubre Visitas domiciliares, a círculos, asociados y facilitadores en los tres departamentos de ejecución del Programa identificados en el convenio. |
| Realizar reuniones regionales mensuales y participar en las nacionales cuando sea requerido, con los equipos PNA, técnicos/as de enlace y brigada cubana, de los departamentos de intervención del proyecto, para valorar el nivel de avances por departamento y definir acciones de seguimiento y mejora. | Para el seguimiento a círculos de alfabetización se realizaron las siguientes acciones: Desde las reuniones de equipos técnicos de las diferentes departamentales se establecieron acuerdos para darle atención a casos específicos en cada departamento, según el detalle siguiente: DEPARTAMENTO MUNIIPIO FECHA La unión Santa Rosa de Lima, zona urbana 16/06/2017 Nueva Esparta, Cantón Monteca, Caserío Los Chorros. 24/08/2017 La Unión, Caserío El Chiquirino de 6 a 14/09/2017 Lislique, Catón Agua fría 11/10/2017 Morazán San Fernando; cantón Azacualpa, caserío, Positos y Barrio Dolores. 03/03/2017 Osicala, Cantón: Huilihuiste, Agua zarca y Barrio El Calvario 04/10/2017 Pekín.Cantón Casa Blanca 12/10/2017 Corinto, Cantón La Laguna 18/08/2017 San Francisco Gotera 21/09/2017 Cacaopera 07/09/2017 San Miguel San Miguel; cantones El Progreso y El Papalón 21/04/2017 Chinameca, Zona Urbana. 07/07/2017 Carolina; caserío El Tablón y Caserío Potrerillos 20/09/2017 San Miguel, Huaytepec 23/08/2017 Usulután Ereguayquín; Cantón Piedra Ancha 14/06/2017 Alegría, cantón Guallinac 04/07/2017 Cantón El cerrito, municipio de Usulután. 30/08/2017 Jiquilisco, Caserio Salinas del Potrero 16/10/2017 |
| Evaluar el desempeño del recurso humano contratado. | Durante el año 2017 se realizaron dos evaluaciones, una en el primer semestre del año y la otra a final del año; ambas evaluaciones buscaban identificar los niveles de cumplimiento en relación a la meta y objetivos del programa con el trabajo del personal contratado. La evaluación de desempeño estaba basada en la presentación de evidencias para comprobar el cumplimiento de metas (40%) y responsabilidades (60%); los aspectos actitudinales. Las evaluaciones se realizaron en los meses de mayo y octubre. Se elaboró un informe de los resultados de cada evaluación, el cual han servido para la toma de decisiones hacia el personal a contratar y/o de continuidad. |
| Entregar informe técnico de avance según requerimiento por parte de la Gerencia de Alfabetización. | Se realizó la presentación del avance técnico-financiero de los proyectos educativos por cada trimestre en el año 2017, identificando fortalezas y limitantes para la búsqueda de alternativas de solución. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de DNEJA – MINED en las siguientes fechas: - Primer informe: 24 de marzo de 2017 - Segundo informe: 23 de junio de 2017 - Tercer informe: 06 de octubre. - Cuarto informe: diciembre 2017. |
| Presentar avances de la ejecución presupuestaria asignada a los rubros según plan de trabajo cada trimestre o cuando la Gerencia de Alfabetización lo solicite. | Se han presentado informes de avance de manera trimestral de acuerdo a la ejecución presupuestaria han sido regularmente entregados a la Gerencia de Alfabetización de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, según el Plan de Trabajo |
| Otras que la Gerencia de Alfabetización considere en cualquiera de las 5 estrategias, para el buen desarrollo del proyecto. | Se ha brindado acompañamiento y seguimiento a los esfuerzos del PNA con alcaldías en los cuatro departamentos. Se participó en la celebración del día Internacional de la Alfabetización que se llevó a cabo de manera Nacional el 08 de septiembre en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. |

Metas/Logros

| Metas (coloque las metas establecidas en Plan de trabajo) | Logros (Coloque los logros alcanzados de acuerdo a los objetivos y metas establecidas) |
| --- | --- |
| Alfabetizar 8,085 personas jóvenes y adultas del Nivel I, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. | Se logró una matrícula inicial de 9,662 en primer nivel lo cual representa el 119.5% de la meta establecida. De ellas 6,160 corresponde a mujeres y 3,502 a hombres, esto significa que un 64% de personas atendidas corresponde al sexo femenino y el 36% restante, al sexo masculino. De la matricula inicial se logró mantener hasta el final (personas atendidas) un total 8, 157 lo que equivale al 101% de cumplimiento, de los cuales 5,254 son mujeres (64%) y 2,903 hombres (38%). |
| Alfabetizar 210 personas jóvenes y adultas en continuidad educativa, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. | La matrícula del nivel II fue de 247 personas lo cual representa el 118% de la meta establecida, 177 mujeres y 70 a hombres, esto significa que un 84% de personas atendidas corresponde al sexo femenino y el 16% restante, al sexo masculino. Del total de la matricula inicial se logró mantener (atendidas) a 206 personas de las cuales 150 fueron mujeres (73%) y 56 hombres (27%). |

## 5.0 Equipo de trabajo

| Personal involucrado en el proyecto | cantidad | financiado por: | Funciones que desempeñan | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinador de proyecto | 1 | Fondo GOES | Asesorar y acompañar a coordinadores/as departamentales y equipos de promoción para el cumplimiento de las metas establecidas según plan de acción. | Responsable de garantizar la ejecución del Plan de Trabajo establecido para el año 2017, en los aspectos técnicos y administrativos, asignados. |
| Coordinadores departamentales a nivel nacional | 4 | Fondo GOES | Realizar procesos de planificación, organización, dirección, coordinación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones de alfabetización a nivel departamental; para el desarrollo eficiente del Programa Nacional de Alfabetización | Responsable de garantizar la calidad de la ejecución pedagógica y administrativa del Programa Nacional Alfabetización, asegurando el cumplimiento de metas y los resultados definidos en los objetivos, para el departamento. |
| Asistentes/as Administrativo | 4 | Fondo GOES | Apoyar al Coordinador/a Departamental de Alfabetización en los aspectos administrativos e informáticos que demande el Programa Nacional de Alfabetización en el Departamento | Responsable de mantener actualizada la base de datos del sistema informático, controlar y organizar la distribución de material didáctico a los círculos de alfabetización y apoyar al coordinador departamental de alfabetización en aspectos administrativos, que demanda el PNA en el departamento. |
| Técnicos/as de enlace | 8 | Fondo GOES | Orientar y participar en la planificación, organización y ejecución de las acciones del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica de personas jóvenes y adultas en los departamentos asignados | Apoyar la capacitación inicial y de seguimiento de personas técnicas, coordinadoras, promotores y facilitadores de los departamentos asignados. |
| Promotoras/es | 79 | Fondo GOES | Organización técnica y administrativa de los círculos de alfabetización de jóvenes y adultos, acorde a resultados, actividades y financiamiento establecidos por el PNA a nivel municipal en el marco del Proyecto “Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización”. | Es responsable del desarrollo de los procesos de alfabetización en el área geográfica asignada. |
| Contador del proyecto | 1 | 7% administrativo | Elaboración y presentación de informes financiero de avances e informe final según formatos y lineamientos establecidos por el la Gerencia de Alfabetización. | Responsable del seguimiento a la ejecución financiera del plan de acción según presupuesto aprobado brindando las orientaciones administrativas y financieras necesarias para el cumplimiento del plan de acción. |
| Técnico de Apoyo de Zona | 1 | 7% administrativo | Apoyar al Coordinador General de la implementadora en la entrega oportuna de la información requerida por la Gerencia de Alfabetización de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos y garantizar la veracidad de la misma. | Responsable orientar y monitorear las reuniones periódicas que realizan los/las promotores/as y administrativo y acompañamiento monitoreo a los círculos de alfabetización, acompañamiento a reuniones de coordinación y aspectos administrativos del programa |
| Asistente Administrativo-Parcial | 1 | 7% administrativo y fondos propios (33%) | Apoyar al contador del proyecto en los aspectos administrativos y control de recurso humano que demande el Programa Nacional de Alfabetización | Responsable de control de expediente recurso humano y apoyo en coordinación de documentación con las departamentales. |

## 6.0 Contrataciones y adquisiciones celebradas con los recursos públicos

| Servicio (o bien) | Monto | Periodo de ejecución | Recursos Públicos recibidos | Objetivo | Producto(nivel de ejecución de las contrataciones o adquisiciones, obras terminadas, productos adquiridos | Contrataciones o adquisiciones no logradas (exponer razones y situación actual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compra de alimentación | $11,491.50 | del 03/01/2017 al 31/12/2017 | $11,491.50 | Proveer alimentación Capacitaciones a promotores, equipo técnico y facilitadores del programa, reuniones de seguimiento y evaluaciones | Almuerzos y refrigerios | N/A |
| Materiales para alfabetización y fotocopias | $3,007.68 | del 04/01/2016 al 31/12/2016 | $3,007.68 | Proveer de material de apoyo a capacitaciones, copias de formatos del programa y copias para la realización de las capacitaciones y reuniones con personal PNA | Material didáctico y fotocopias | N/A |

## 7.0 Dificultades encontradas

| Políticas | Técnicas | Administrativas | Financieras | Formas en que se enfrentaron y/o resolvieron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En algunos municipios se ha identificado poco o nulo apoyo a la implementación del Programa Nacional de Alfabetización, debido a que sus gobiernos locales son de diferente ideología política; esto aunque no sea de manera frecuente dificulta algunos resultados del Plan. | En algunos municipios suele tenerse dificultad al momento de la selección del personal de promotor/a, ya que muchos jóvenes no cuentan con la experiencia mínima en el trabajo comunitario y de articulaciones interinstitucional | Renuncias constantes del equipo de promotores/as. Implica implica capacitar en procesos de inducción al personal nuevo contratado. Siendo un tiempo extra a considerar para la fase de traspaso del trabajo en sus diferentes fases. | El primer desembolso realizado de manera tardía (mes abril), genera dificultades para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Con las municipalidades, se hizo un trabajo de sensibilización sobre la importancia del programa para cumplir con uno de los derechos humanos (Derecho a la Educación), lográndose en algunos casos el apoyo. En cuanto a los promotores/as se buscó el perfil mínimo (bachillerato), partiendo de ternas. Con el desembolso se gestionó con fondos propios el pago a los equipos técnicos departamentales de un mes de salario (mientras se recibía el desembolso). |

## 8.0 Modificaciones al plan

| N° | Tipo de ajuste | Fecha | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustes presupuestario | 26/04/2017 | Cruce de notas y proyecciones |
| 2 | Ajustes presupuestario | 13/10/2017 | Cruce de notas y proyecciones |

# III. Apartado: Informe financiero

# ANEXOS

# COBERTURA DE PERSONAS ASOCIADAS

PERSONAS MATRICULAS EN LOS CIRCULOS

| DEPARTAMENTO | PRIMER NIVEL | SEGUNDO NIVEL | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F | M | TOTAL | F | M | TOTAL |  |
| LA UNION | 1309 | 815 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 2124 |
| MORAZAN | 1270 | 832 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 2102 |
| SAN MIGUEL | 1714 | 1065 | 2779 | 177 | 70 | 247 | 3026 |
| USULUTAN | 1867 | 790 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 2657 |
| TOTAL | 6160 | 3502 | 9662 | 177 | 70 | 247 | 9,909 |

PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CIRCULOS

| DEPARTAMENTO | PERSONAS ATENDIDAS | META |
| --- | --- | --- |
|  | NIVEL 1 | NIVEL 2 | TOTALES |  |
|  | F | M | TOTAL | F | M | TOTAL |  |  |
| LA UNION | 1069 | 635 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 1470 |
| MORAZAN | 1156 | 733 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 1890 |
| SAN MIGUEL | 1514 | 925 | 2439 | 150 | 56 | 206 | 2439 | 2625 NIVEL 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 | 210 NIVEL 2 |
| USULUTAN | 1515 | 610 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 2100 |
| TOTAL | 5254 | 2903 | 8157 | 150 | 56 | 206 | 8363 | 8,295 |

# REGISTRO FOTOGRAFICO

SELECCIÓN DE PERSONAL

REUNIONES DE COORDINACION CON GERENCIA DE ALFABETIZACION

SEGUIMIENTO Y APOYO A COMISIONES

CAPACITACION A EQUIPOS DE PROMOTORES DEPARTAMENTALES

REUNIONES NACIONALES PNA Y DE IPS

DISTRIBUCION DE MATERIALES

REUNIONES DE EQUIPOS TECNICOS Y DE PROMOCION

ACOMPAÑAMIENTO A CENSO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

AVALUACION DE DESEMPEÑO